## Plan Estrat G. Directiva
MUNICIPIO DE ENVIGADO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ENVIGADO
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL -PMI 2016-2019
GESTION DIRECTIVA
Factores críticos/ Aspectos Relevantes | Escala de valoración | Objetivo | Metas | Estrategia |  |  |  | Año 2016 | Cumplimiento | Año 2017 | Cumplimiento | Año 2018 | Cumplimiento | Año 2019 | Cumplimiento | Existencia
[5 empty] | indicador | Fórmula | Frecuencia de Medición | META |  | META |  | META |  | META |  | Pertinencia
Direccionamiento estratégico y Horizonte Institucional:La vision, misión y principios institucionales no transversalizan la vida institucional, se asume que la comunidad educativa lo conoce, pero no hay acciones continuas que den cuenta de su vivenvia | Apropiación | Articular la gestion escolar desde el direccionamiento estrategico con la implementación de la jornada única, la integración del PMI, y el PEI con naturaleza pedagógica, desde los requerimientos institucionales apoyados en mediciones de indicadores y metas institucionales | Al finalizar el año 2019 alcanzar el 90% de apropiación de los elementos que hacen parte del horizonte institucional de la ENSE | Revisar y ajustar el horizonte institucional en función de los nuevos retos en la formación de Maestros. | Apropiación del horizonte institucional con enfoque en la formación de Maestros (mision, vision, politica y objetivo de calidad ) | Ponderación de los resultados de estos componentes en la evaluacion institucional. | Anual | 84% | 76.9% | 86% | Mejoramiento 100% | 88% | 98% | 90% |  | Apropiación
Horizonte Institucional:La comunidad educativa en general, no identifica la institucion como un centro de formacion de maestros por excelencia; se prefiere por su nivel academico y por los procesos de convivencia que se realizan | [15 empty] | Mejoramiento
Falta mas proyeccion ante la entidad territorial para posicionar la labor pedagogica de la institucion |  |  | Al finalizar el año 2019 lograr el 80% de las metas institucionales articuladas con el PMI,PEI,SGC de la ENSE | Seguimiento a metas institucionales de calidad apoyados en las mediciones de los indicadores del PMI articulado con el SGC y seguimiento al cumplimiento de los 13 requisitos de calidad de la ENSE. | Eficacia del SGC desde la gestión Directiva con impacto de la propuesta de formación de Maestros | Metas logradas/número de metas propuestas por cada indicador. | Anual | 77% | 79.7% | 78% | Mejoramiento 100% | 79% | 80% | 80%
Existen los planes, proyectos y acciones en cada area pero falta trasversalizarlos y gestionar recursos a tiempo para su ejecucion
Se requiere de reestructurar la planta fisica con el fin de mejorar las condiciones ambientales, de dotación adecuada, disminuir el numero de estudiantes por aula y la atención a poblaciones | Existencia | Generar espacios de acercamiento con los padres de familia y docentes de los estudiantes que presentan una condición de discapacidad, capacidad o talento excepcional con el fin de conocer el entorno familiar y determinar las amenazas, las fortalezas y las acciones que se deben priorizar para que este espacio de socialización favorezca el desarrollo integral de los estudiantes | Lograr un impacto favorable del 90% al 2019 en la política de inclusión de la ENSE . | Fortalecer la implementacion del comité de inclusion | Impacto favorable de la política de inclusión en la comunidad educativa. | % de atención de la población diagnosticada reportada en el SIMAT | Anual | 84% | 68.2% | 86% | Mejoramiento 100% | 88% | 90.3 | 90%
El gobierno escolar en sus estamentos de consejo de estudiantes,de padres y asamblea de padres, requiere de mayor participacion en las diferentes actividades institucionales como lo estipula la ley | Existencia | Desde el direccionamiento estrategico dinamizar la gestión del gobierno escolar en la vida institucional. | Al finalizar el año 2019 lograr el 80% de Impacto favorable en la ejecucion del proyecto del gobierno escolar | Elaboracion de una propuesta por parte del Núcleo etico Politico, que permita la participacion de las instancias de gobierno ecolar en la gestión institucional | Impacto favorable del gobierno escolar en la vida y proyección institucional. | Número de actividades ejecutadas del proyecto Gobierno escolar / Total deactividades del proyecto | Anual | 77% | 70% | 78% | Mejoramiento 100% | 79% | 81% | 80%
Cultura Institucional se debe mejorar el trabajo en grupos académicos con núcleos interdisciplinares y comités institucionales, así mismo los mecanismos de comunicación, divulgación de buenas prácticas en el aula, en investigación y formación | Existencia | Desde el direcccionamiento estratégico fortalecer el trabajo en equipo, implementar mecacanismos eficaces de comunicación interna y externas, promover buenas prácticas y reconocimiento a los logros. | Para el año 2019 la ENSE habrá mejorado en un 80% la estrategia de comunicación institucional , que permita impctar el trabajo de todos los equipos. | Fortalecimiento de la comunicación al interior de la institución educativa y del trabajo en equipo | Mejoramiento de la comunicación Institucional | % de Satifaccion en la comunicación | Anual | 77% | 68% | 78% | Existencia 50% | 79% | 80% | 80%
Clima Escolar Mejorar el ambiente físico, los procesos de inducción a estudiantes y docentes nuevos, ajustar el manual de convivencia que atienda todos los grados y niveles, además del PFC con los procedimientos para el manejo de conflictos y casos difíciles. | Pertinencia | Generar estrategias que propicien el mejoramiento del clima escolar, evaluar y hacer seguimiento al impacto de las mismas a través de las encuestas de satisfacción de la comunidad. | Lograr la construcción en un 98% de una nueva planta física con la infraestructura que se requiere para la ENSE y la dotación al 2019. | Gestionr con el ente territorial la construcción de una nueva planta física para que la ENSE pueda cumplir su función social y educativa. | Nueva planta física que cumpla criterios básicos de calidad | Nueva planta física con una dotación al 98% | Cuatrenio |  | Etapa de reubicación | 20% | Apropiación 78% | 50% | 0% | 98%
|  |  | Cumplir en un 95% las metas del acuerdo por la convivencia escolar | Institucionalizar el Comité de Convivencia escolar que permita mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad , reglamentadas en un manual de Convivencia | Manual de convivencia escolar actualizado que permita el logro de las metas propuestas. | Manual de convivencia ajustado con un 95% de metas logradas. | Anual | 80% | En proceso de revisión | 85% | Apropiación 78% | 90% | 95% | 95%
Relaciones con el Entorno: Relaciones con padres de familia o acudientes, autoridades educativas, otras instituciones y con el sector productivo. | Apropiación | Fortalecer las relaciones de la institución con todos los actores del entorno para empoderar la ENSE en el medio. | Para el 2018 lograr un 80% en el indicador de relación con el sector productivo y/o de servicios educativos. | Consolidar convenios interinstitucionales con el sector productivo que aporten al desarrollo institucional. | Convenios con el sector productivo | Nro de convenios | Anual | 70% | 72% | 74% | Apropiación 75% | 80% | 78
TOTAL GESTIÓN |  |  |  |  | TOTAL GESTIÓN | [5 empty] | Mejora Contínua 85.3% |  | Desarrollo
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 | [6 empty] | Seguimiento a la ejecución
Estrategia | Actividades de intervencion | Responsable | Fecha de Ejecución |  | Recursos | Presupuesto | AÑO 2016
|  |  | Inicia | Termina |  |  | Periodo 4
Revisar y ajustar el horizonte institucional en función de los nuevos retos en la formación de Maestros. | Visita de seguimiento de la auditoría externa | Equipo de líderes del SGC | Semana 27 | Semana 27 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Hubo auditoría externa
| Consolidación del equipo de calidad y cronograma de reuniones. | Equipo de líderes del SGC | Semana 3 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Existe equipo de calidad con su cronograma
| Capacitación del equipo de calidad en la Norma ISO 9001: 2015 | Secretaria de Educación | Semana 30 | Semana 35 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | GyO da asistencia y caácitación.
Seguimiento a metas institucionales de calidad apoyados en las mediciones de los indicadores del PMI articulado con el SGC y seguimiento al cumplimiento de los 13 requisitos de calidad de la ENSE. | Aplicación de instrumentos de evaluación institucional en cada una de las 4 gestiones según guía 34 del MEN | Equipo de apoyo y SE Comité de Calidad Consejo Académico y Consejo Directivo | Semana 1 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Informes de auditorías, visita del alcalde, inspección y vigilancia y calidad de SE.
| Diseño del PMI alineado con el SGC |  |  |  | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Parcialmente
| Fortalecimiento de los Núcleos Interdisciplinares. |  |  |  | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | La jornada única ha dificultado los espacios de reunión de los núcleos
| Seguimiento al cumplimiento de las 13 condiciones de calidad de la ENSE |  |  |  | Humanos, tecnológicos y físicos. | Nación -SE y recursos propios. | Acciones del Consejo Académico
Fortalecer la implementacion del comité de inclusion | Atención a poblaciones | ENSE y SE | Semana 1 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | 2 grupos de aceleración del aprendizaje
| Implementación del equipo interdisciplinar del AGORA para la atención a la población con NEE | ENSE y SE | Semana 1 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Con observaciones de mejora.
| Institucionalización del Comité de Inclusión escolar | Equipo de apoyo y SE | Semana 3 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE y SE | Creación y funcionamiento del Comité de Inclusión Escolar
Elaboracion de una propuesta por parte del Núcleo etico Politico, que permita la participacion de las instancias de gobierno ecolar en la gestión institucional | Desarrollo de proyectos con participación de los estudiantes: | Docentes y estudiantes | Semana 3 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Muestras culturales,cine, circo, académicos, deportivos y musicales "Festival de la Canción Inglesa" con reconocimiento municipal.
Fortalecimiento de la comunicación al interior de la institución educativa y del trabajo en equipo | Creación de la página web iende.edu.co Periódico Escolar. Emisora. Página facebook NORMUN | Maestros de tecnología y estudiantes. | Semana 3 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Parcialmente
Gestionar con el ente territorial la construcción de una nueva planta física para que la ENSE pueda cumplir su función social y educativa con condiciones de calidad. | Cumplimiento de etapas de gestión, cumplimiento de requisitos de construcción, estudios de suelos, diseños, coofinanciación, reuniones con el ente territorial, la Nación, área metropolitana, obras públicas. | Admón municipal, SE, Rector. | Semana 1 | Semana 40 | Interinstitucionales, presupuesto, humanos, tecnicos, físicos. | Recursos de la Nación, Departamento y municipio de Envigado | Etapa de revisión de diseños.
Institucionalizar el Comité de Convivencia escolar que permita mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad , reglamentadas en un manual de Convivencia | Institucionalización del acuerdo por la convivencia escolar | Coordinación de convivencia | Semana 15 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Acuerdos Convivencia escolar Día E
| Ajuste al manual de convivencia | Equipo directivo | Semana 10 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Inicia revisión
| Fomento y desarrollo de las competencias ciudadanas en la prácticas pedagógicas y en la cotidianidad escolar. | Directivos y maestros | Semana 1 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Institucionaliza proyecto de convivencia escolar , maestros de práctica y centros de práctica.
| Fortalecimiento del comité de convivenicia escolar con participación de los estudiantes | Rectora y Coordinación de convivencia | Semana 3 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Parcialmente
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2017 | [6 empty] | Seguimiento a la ejecución
Estrategia | Actividades de intervencion | Responsable | Fecha de Ejecución |  | Recursos | Presupuesto | Año 2017
|  |  | Inicia | Termina |  |  | Semestre 1 |  | Semestre 2
Fortalecimiento de la Gerencia Estratégica, la Cultura Institucional y el Clima Escolar | Conocimiento y cultura del direccionamiento con todos los agentes escolares y a través de los medios de comunicación institucionl. Seguimiento a la Jornada Unica, seguimiento a las fuentes de mejora para la toma de decisiones , fortalecimiento de la comunicación y priorización del trabajo en equipo. | Directivas, Consejo Dorectivo, Consejo Académico y Comité de calidad. | Semana 1 | Semana 40 | Financieros, de norma, interinstitucionales, físicos y tecnológicos. | FSE- SE | Se implementan medios de comunicación para mejorar las relaciones institucionales. | Afectación por paro del magisterio | El Alcalde en la Escuela.Se inician trabajos de equipos docentes. Se implementa la web para la comunicación con maestros y el link de comunicaciones de master200 para ampliar sistemas de comunicación con la comunidad educativa. Se autoriza presupuesto parael periódico escolar. | El Alcalde en la Escuela.Se inician trabajos de equipos docentes. Se implementa la web para la comunicación con maestros y el link de comunicaciones de master200 para ampliar sistemas de comunicación con la comunidad educativa. Se autoriza presupuesto parael periódico escolar.
Revisar y ajustar el horizonte institucional en función de los nuevos retos en la formación de Maestros. | Ajustes al PEI de acuerdo con la naturaleza de la Normal con acompañamiento de la SE | Jefe de calidad y rectora | Semana 1 | Semana 18 (mayo 17) | Documental y tecnológico. | Recursos FSE | Asistencia técnica SE e inspección y vigilancia y el MEN | Afectación por paro del magisterio | Análisis situacional desde los resultados de auto-evaluación e insumos de mejora. Elaboración de instrumentos para evaluar el PFC , informe ejecutivo del PEI y el informe de la práctica pedagógica. | Análisis situacional desde los resultados de auto-evaluación e insumos de mejora. Elaboración de instrumentos para evaluar el PFC , informe ejecutivo del PEI y el informe de la práctica pedagógica.
| Socialización de las 13 condiciones básicas de calidad a la luz del Decreto 4790 de 2008. | Rector | Semana 21 | Semana 40 | Humano, normatividad y documental. | Recursos FSE | Etapa de preparación de documentación | Afectación por paro del magisterio | Presentación en jornada pedagógica | Presentación en jornada pedagógica
| Establecer convenios y alianzas con instituciones educativas de la región. | Rector | Semana 1 | Semana 42 | Financieros, de norma, interinstitucionales, físicos y tecnológicos. | Recursos FSE | Convenios con centros de práctica y universidad de la Salle , UPB, y la UdeA | Seguimiento a los convenios | Seguimiento a los convenios | Seguimiento a los convenios
| Revisar el horizonte institucional | Directivas, Consejo Dorectivo, Consejo Académico y Comité de calidad. | Semana 15 | Semana 43 | Documental , humano y tecnológico. | Recursos FSE | Se inicia con acciones del Gobierno Escolar. | Afectación por paro del magisterio | Lecturas críticas del horizonte institucional. | Lecturas críticas del horizonte institucional.
| Capacitación del equipo de calidad en la Norma ISO 9001: 2015 | Consultores GyO | Semana 22 | semana 42 | Humanos e interinstitucionales. | Recursos FSE | Asignación del operador de capacitación GyO | Afectación por paro del magisterio | Reinician acompañamientos con GyO y el equipo de calidad. | Reinician acompañamientos con GyO y el equipo de calidad.
| Ajustes al SGC : manual de calidad, caracterizaciones, perfiles, documentos, revisión de fuentes de mejoramiento. | Líderes de procesos y equipos de calidad | Semana 22 | Semana 42 | Humano, documental y tecnológico. | Recursos FSE | Asignación del operador de capacitación GyO | Afectación por paro del magisterio | Reinician acompañamientos con GyO y el equipo de calidad. | Reinician acompañamientos con GyO y el equipo de calidad.
Alcance de las metas del acuerdo por la convivencia escolar | Ajustes al Manual de Convivencia en todos los grados, niveles y programa de Formación Complementaria. | Gobierno escolar, consejo estudiantil y maestros | Semana 2 | Semana 40 | Humano, documental y tecnológico. | Recursos FSE | Convocatoria a los diferentes actores para la revisión del manual de convivencia escolar y del manual de procedimiento del Programa de Formación Complementaria. | Acciones en el gobierno escolar | Manuales en estudio por parte de la comunidad educativa. | Manuales en estudio por parte de la comunidad educativa.
| Fortalecimiento del comité de convivencia escolar. | Equipo directivo y SE | Semana 5 | Semana 40 | Humano, documental y tecnológico. | Recursos FSE | Conformación del Comité de Convivencia escolar | Acciones en el gobierno escolar | Institucionalizaci+ón del Comité de Convivencia escola, inici su acción en la vida escolar. | Institucionalizaci+ón del Comité de Convivencia escola, inici su acción en la vida escolar.
Actualización del PEI que responda a las condiciones de calidad en la formación de Maestros | Desde el diseño del informe ejecutivo del PEI , la auto-evaluación institucional , trazar acciones de intervención para la recontextualización y reconceptualización del PEI. | Rectoría, consejo académico y coordinaciones | Semana 2 | Semana 40 | Humano, financiero, interinstitucionales, físicos y tecnológicos. | Recursos FSE y aportes de otras entidades | Estudio documntal del PEI y proyectos anexos | Estudio documntal del PEI y proyectos anexos | Estudio documntal del PEI y proyectos anexos | Estudio documntal del PEI y proyectos anexos
Mejoramiento del ambiente físico, mediante la contrucción de una nueva planta física. | Cumplimiento de etapas de gestión, cumplimiento de requisitos de construcción, estudios de suelos, diseños, cofinanciación, reuniones con el ente territorial, la Nación, área metropolitana, obras públicas. | Ministerio de Educación Nacional, Municipio de Envigado, Area Metropolitana y Escuela Normal Superior. | Semana 1 | Semana 42 | Presupuesto público, humanos, técnicos, Humano, FSE, interinstitucionales, físicos y tecnológicos. | Nación | Reuniones con entes gubernamentales, Area metropolitana para estudio de diseñios. Reunión con maestros y planeación del municipio. | Avances en las etapas de revisión y ajustes al diseño. Se inicia la etapa preliminar para el desalojo. | Empalme con las tres sedes. Reuniones con padres de familia por sedes. Contratación de empresa especializada en empaque y transporte.- Propuesta de etapas para el proceso de desalojo para SE , inspección y vigilancia y obras públicas. | Empalme con las tres sedes. Reuniones con padres de familia por sedes. Contratación de empresa especializada en empaque y transporte.- Propuesta de etapas para el proceso de desalojo para SE , inspección y vigilancia y obras públicas.
Ajustes al SGC en el marco de la auditoría externa | Revisión de los diferentes procesos y ajustes. Seguimiento a las metas | Equipo de calidad | Semana 1 | Semana 42 | Humano, documental y tecnológico. | FSE- SE | Consolidación del equipo de calidad. Aplicación de encuestas de satisfacción biblioteca, tienda, papelería, servicio del AGORA, EPAE. | Cambio de asesoría del operador GyO | Reiniciación de la asesoría de GyO.-Asignación de tareas-Revisión PMI, caracterizaciones y documentación.-Auditorias internas. | Reiniciación de la asesoría de GyO.-Asignación de tareas-Revisión PMI, caracterizaciones y documentación.-Auditorias internas.
Verificación de condiciones básicas de calidad para la acreditación de la Normal | Socialización de las condiciones básicas de calidad a los maestros y estudiantes de formación complementaria. -Solicitud de visita del MEN. - Informe ejecutivo del PEI,- Auto-evaluación del programa de FC, reporte de la práctica docente. | Gobierno Escolar , maestros de FC, centros de práctica, instituciones en convenio y Secretaría de educación. | Semana 1 | Semana 42 | Humano, financiero, interinstitucionales, físicos y tecnológicos. | FSE- SE | Sensibilización con maestros. Estudio documental. Asistencia encuentro de Normales en Bogotá. Encuentro con la Universidad la Salle y todos los estamentos . |  | Jornada pedagógica de presentación de condiciones básicas.- Encuentro Men-La Salle. Actividades de Red-MENA | Jornada pedagógica de presentación de condiciones básicas.- Encuentro Men-La Salle. Actividades de Red-MENA
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018 | [6 empty] | Seguimiento a la ejecución
Estrategia | Actividades de intervencion | Responsable | Fecha de Ejecución |  | Recursos | Presupuesto | Año 2018
|  |  | Inicia | Termina |  |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
Fortalecimiento de la Gerencia Estratégica, la Cultura Institucional y el Clima Escolar | Conocimiento y cultura del direccionamiento con todos los agentes escolares , a través de los medios de comunicación institucionl. seguimiento a las fuentes de mejora para la toma de decisiones , fortalecimiento de la comunicación y priorización del trabajo en equipo. | Directivas, Consejo Dorectivo, Consejo Académico y Comité de calidad. | Semana 1 | Semana 40 | Financieros, de norma, interinstitucionales, físicos y tecnológicos. | FSE- SE | Conducta de entrada con plegable del horizonte institucional. Página web , wasap con padres. Dificil el trabajo en equipo | Seguimiento a fuentes de mejora. | Reuniones permanentes con padres de familia. Sostenimiento del sistema de gestión de la calidad. | Reuniones permanentes con padres de familia. Sostenimiento del sistema de gestión de la calidad.
Consolidar convenios interinstitucionales con el sector productivo que aporten al desarrollo institucional. | Proceso de revisión y reconceptualización del PEI | Directivas, Consejo Dorectivo, Consejo Académico y Comité de calidad. | Semana 1 | Semana 10 | Documental y tecnológico. | Recursos FSE | Actividad de diagnósticos con estudiantes en orientación de grupo | Sistematización de resultados | Ajustes PEI: Informe Ejecitivo del PEI como anexo al documento marco de verificación de condiciones. | Ajustes PEI: Informe Ejecitivo del PEI como anexo al documento marco de verificación de condiciones.
| Socialización de las 13 condiciones básicas de calidad a la luz del Decreto 4790 de 2008. | Rector | Semana 2 | Semana 9 | Humano, normatividad y documental. | Recursos FSE | Socialización con maestros y autoridades educativas. | Ajustes al documento según observaciones del MEN | Presentación de las 13 condiciones de calidad | Presentación de las 13 condiciones de calidad
| Diligenciamiento plataforma del MEN para tramite de visita de verificación de condiciones | Rector | Semana 1 | Semana 8 | Financieros, de norma, interinstitucionales, físicos y tecnológicos. | Recursos FSE | Entrega del informe para revisión ante SE. Reporte de condiciones de inscripción en plataforma del MEN | Preparación con SE Visita de verificación de condiciones | Radicación de documentos en la plataforma saces | Radicación de documentos en la plataforma saces
| Establecer convenios y alianzas con instituciones educativas de la región. | Rector | Semana 1 | Semana 20 | Financieros, de norma, interinstitucionales, físicos y tecnológicos. | Recursos FSE | Convenios con centros de práctica ofociales y privadas y universidad es: de la Salle , UPB, San Buenaventura, cooperativa de Colombia, Luis Amigó y la UdeA | Formalización de algunos convenios | Convenio con UNAULA y Cooperativa de Colombia. Proyecto ALIADOS10. Acercamiento a la institución TLS para cooperación en la enseñanza del inglés. | Convenio con UNAULA y Cooperativa de Colombia. Proyecto ALIADOS10. Acercamiento a la institución TLS para cooperación en la enseñanza del inglés.
| Capacitación del equipo de calidad en la Norma ISO 9001: 2015. Ajustes al SGC con la nueva versión | Consultores GyO | Semana 2 | Semana 40 | Humanos e interinstitucionales. | Recursos FSE | Asignación del operador de capacitación GyO y desarrollo del cronograma | Revisión de caracterizaciones y procedimientos. Visita de ICONTEC | Asesorías del operador GyO. Se recibe informe del ICONTEC | Asesorías del operador GyO. Se recibe informe del ICONTEC
Alcance de las metas del acuerdo por la convivencia escolar | Ajustes al Manual de Convivencia en todos los grados, niveles y programa de Formación Complementaria. | Gobierno escolar, consejo estudiantil y maestros | Semana 2 | Semana 40 | Humano, documental y tecnológico. | Recursos FSE | Convocatoria a los diferentes actores para la revisión del manual de convivencia escolar y del manual de procedimiento del Programa de Formación Complementaria. | Sistematización de resultados. Institucionalizar el Comité de Convivencia escolar que permita mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad , reglamentadas en un manual de Convivencia | Campaña Todos somos más Color para el mejoramiento de la convivencia escolar. | Campaña Todos somos más Color para el mejoramiento de la convivencia escolar.
| Fortalecimiento del comité de convivencia escolar. | Equipo directivo y SE | Semana 5 | Semana 40 | Humano, documental y tecnológico. | Recursos FSE | Conformación del Comité de Convivencia escolar | Operatividad del comité | Reuniones del comité de convivencia escolar. Participación en el Comité de Convivencia Municipal. | Reuniones del comité de convivencia escolar. Participación en el Comité de Convivencia Municipal.
Actualización del PEI que responda a las condiciones de calidad en la formación de Maestros | Desde el diseño del informe ejecutivo del PEI , la auto-evaluación institucional , trazar acciones de intervención para la recontextualización y reconceptualización del PEI. | Rectoría, consejo académico y coordinaciones | Semana 2 | Semana 40 | Humano, financiero, interinstitucionales, físicos y tecnológicos. | Recursos FSE y aportes de otras entidades | Estudio documntal del PEI y proyectos anexos | Primera fase de Reconceptualización del PEI | Diseño de los intrumentos para la Auto-evaluacion Institucional Guía 34. | Diseño de los intrumentos para la Auto-evaluacion Institucional Guía 34.
Mejoramiento del ambiente físico, mediante la contrucción de una nueva planta física. | Cumplimiento de etapas de gestión, cumplimiento de requisitos de construcción, estudios de suelos, diseños, cofinanciación, reuniones con el ente territorial, la Nación, área metropolitana, obras públicas. | Ministerio de Educación Nacional, Municipio de Envigado, Area Metropolitana y Escuela Normal Superior. | Semana 1 | Semana 42 | Presupuesto público, humanos, técnicos, FSE, interinstitucionales, físicos y tecnológicos. | Nación | Inicia proceso de Demolición | Termina demolición | Terreno en estado de demolición. | Terreno en estado de demolición.
Ajustes al SGC en el marco de la auditoría externa | Revisión de los diferentes procesos y ajustes. | Equipo de calidad | Semana 1 | Semana 42 | Humano, documental y tecnológico. | FSE- SE | Consolidación del equipo de calidad. Aplicación de encuestas de satisfacción biblioteca, tienda, papelería, servicio del AGORA, EPAE. | Ajustes al SGC según observaciones d ela visita ICONTEC | Apropiación de la aplicación de la nueva norma en el SGC | Apropiación de la aplicación de la nueva norma en el SGC
Fortalecimiento de la comunicación al interior de la institución educativa y del trabajo en equipo | Planear espacios de encuentros entre docentes para el trabajo, la planeación y evaluación . | Directivas, Consejo Dorectivo, Consejo Académico y Comité de calidad. | Semana 10 | Semana 42 | Humano, documental y tecnológico. | FSE- SE | Tres jornadas pedagógicas | Algunas reuniones por áreas y núcleos interdisciplinares y del PFC | Realización de una jornada pedagógica con SE y UPB. | Realización de una jornada pedagógica con SE y UPB.
Seguimiento a las condiciones de calidad del PFC y proceso de Acreditación con el MEN | Autoevaluación del PFC, análisis del contexto, redacción del informe o documento marco, Validación del proceso en SE. | Directivas, Consejo Dorectivo, Consejo Académico y Comité de calidad. | Semana 1 | Semana 34 | Presupuesto público, humanos, técnicos, FSE, interinstitucionales, físicos y tecnológicos. | FSE- SE-MEN | Informe de autoevaluación d elas condiciones de calidad | Radicación en SACES documento Marco | Visita de pares para la verificación de condiciones de calidad. | Informe de la visita de pares.
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019 | [6 empty] | Seguimiento a la ejecución
Estrategia | Actividades de intervencion | Responsable | Fecha de Ejecución |  | Recursos | Presupuesto | Año 2019
|  |  | Inicia | Termina |  |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
Fortalecimiento del Direccionamiento estratégico y Horizonte institucional | Socialización de los principios , misión, visión, política de calidad, seguimiento a las metas institucionales y desarrollo de actividades que permitan apropiación del direccionamiento. | Directivas, Consejo Dorectivo, Consejo Académico y Comité de calidad. | Semana 1 | Semana 40 | Financieros, de norma, interinstitucionales, físicos y tecnológicos. | FSE- SE | Conducta de entrada, reuniones con padres de familia y con maestros para la socialización del componente teleológico. | Publicación de la misión, la visión y política de calidad. Informe de gestión con valoración de las metas | Inducción y resinducción a maestros.
Consolidar convenios interinstitucionales con el sector productivo que aporten al desarrollo institucional. | Ajustes y fortalecimiento PEI | Directivas, Consejo Dorectivo, Consejo Académico y Comité de calidad. | Semana 12 | Semana 40 | Documental y tecnológico. | Recursos FSE | Revisiíón del PEI desde el componente teórico. Alineación con el SGC, condiciones de calidad y guía 34 | Asistencia UPB, socialización software del PEI | Sistematización de la información en el software
| Establecer convenios y alianzas con instituciones educativas de la región. | Rector | Semana 1 | Semana 42 | Financieros, de norma, interinstitucionales, físicos y tecnológicos. | Recursos FSE | Convenios con centros de práctica y universidad de la Salle , UPB, y la UdeA | Seguimiento a los convenios. Actualización de la vigencia. | Participación en RENSA
| Capacitación del equipo de calidad en la Norma ISO 9001: 2015 | Consultores GyO | Semana 22 | semana 30 | Humanos e interinstitucionales. | Recursos FSE |  | Prestación de servicios para el acompañamiento SGC | Acompañamiento y auditorías internas.
| Ajustes al SGC : manual de calidad, caracterizaciones, perfiles, documentos, revisión de fuentes de mejoramiento. | Líderes de procesos y equipos de calidad | Semana 22 | Semana 42 | Humano, documental y tecnológico. | Recursos FSE | Reuniones del comité de calidad con comité de apoyo para mejorar operatividad. | Ajustes al sistema. Mapa de procesos, caracterizaciones- | Auditorías internas. Auditorías externas
Fortalecimiento de la Gerencia Estratégica, la Cultura Institucional y el Clima Escolar | Conocimiento y cultura del direccionamiento con todos los agentes escolares y a través de los medios de comunicación institucionl. | Directivas, Consejo Dorectivo, Consejo Académico y Comité de calidad. | Semana 1 | Semana 40 | Financieros, de norma, interinstitucionales, físicos y tecnológicos. | FSE- SE | Seguimiento a la auto-evaluación | Seguimiento a la Jornada Unica, seguimiento a las fuentes de mejora para la toma de decisiones , | Inducción y resinducción a maestros.
Empoderamiento del Gobierno escolar | Fortalecimiento del comité de convivencia escolar. | Equipo directivo y SE | Semana 5 | Semana 40 | Humano, documental y tecnológico. | Recursos FSE | Conformación del Comité de Convivencia escolar | Acciones en el gobierno escolar | Institucionalizaci+ón del Comité de Convivencia escola, inici su acción en la vida escolar.
| Ajustes al Manual de Convivencia en todos los grados, niveles y programa de Formación Complementaria. | Gobierno escolar, consejo estudiantil y maestros | Semana 2 | Semana 40 | Humano, documental y tecnológico. | Recursos FSE | Convocatoria a los diferentes actores para la revisión del manual de convivencia escolar y del manual de procedimiento del Programa de Formación Complementaria. | Acciones en el gobierno escolar | Manuales en estudio por parte de la comunidad educativa.
Mejoramiento del ambiente físico, mediante la contrucción de una nueva planta física. | Cumplimiento de etapas de gestión, cumplimiento de requisitos de construcción, estudios de suelos, diseños, cofinanciación, reuniones con el ente territorial, la Nación, área metropolitana, obras públicas. | Ministerio de Educación Nacional, Municipio de Envigado, Area Metropolitana y Escuela Normal Superior. | Semana 1 | Semana 42 | Presupuesto público, humanos, técnicos, Humano, FSE, interinstitucionales, físicos y tecnológicos. | Nación | Reuniones con entes gubernamentales, Area metropolitana para el análisis de la situación actual del proyecto de construcción. | Reuniones con entes municipales y nacionales. | Reuniones con entes municipales y nacionales.

## Plan Estrat G. Académica
0
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ENVIGADO
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL -PMI 2016-2019
GESTION ACADÉMICA
Factores críticos/ Aspectos Relevantes | Escala de valoración | Objetivo | Metas | Estrategia |  |  |  | Año 2016 | Cumplimiento | Año 2017 | Cumplimiento | Año 2018 | Cumplimiento | Año 2019 | Cumplimiento | Existencia
[5 empty] | indicador | Fórmula | Frecuencia de Medición | Resultado |  | Resultado |  | Resultado |  | Resultado |  | Pertinencia
PRACTICAS PEDAGÓGICAS: -Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales. - Estrategias para las tareas escolares. -Uso articulado de los recursos para el aprendizaje. -Uso de los tiempos para el aprendizaje | Pertinencia | Resignificar las practicas de aula , para que respondan a las necesidades de enseñanaza aprendizaje, implementando estrategias y recursos necesarios para el desarrollo de las competencias de los estudiantes | 100% Planes de estudio que sean pertinetes | Revisión y ajustes a planes de estudio que respondan a lineamientos del horizonte institucional, legales y de jornada unica | Planes de area pertinentes de acuerdo a los requerimientos institucionales y legales | Número de planes evaluados como pertinentes / Total de planes | ANUAL | 70% | 67% | 80% | 80% | 90% | 90.8% | 100% |  | Apropiación
|  |  |  | Definición el plan de de Diseño curricular con sus etapas garantizando el registro de estas | [11 empty] | Mejoramiento
GESTIÓN EN EL AULA: -Relación pedagógica. -Evaluación en el aula | Pertinencia | Resignificar las practicas de aula , para que respondan a las necesidades de enseñanaza aprendizaje, implementando estrategias y recursos necesarios para el desarrollo de las competencias de los estudiantes | 90% en el cumplimiento del Plan de formacion Complementaria | Generación de espacios de revision, ajustes y recursos necesarios para la elaboracion y aprobacion del plan de formacion complementaria | Cumplimiento del Planes de formacion Complementaria bajo las exigencias requeridas | Según lo evaluado por las exigencias del MEN | ANUAL | 75% | 72% | 80% | 100% | 85% | 88% | 90%
Definición de politicas para el programa de formacion complementaria acordes con la nueva legislacion , creditos y tiempos de apendizaje
SEGUIMIENTO ACADÉMICO: -Seguimiento a los resultados académicos. | Existencia |  | 100% de un SIE que cumpla con la legislacion vigente | Reestructuración del SIE según la legislación vigente | Cumplimiento de SIE con aprobacion por parte del consejo Directivo | SIE ajustado y aprobada por el consjeo directivo | ANUAL | 70% | 71% | 80% | 100% | 90% | 92% | 100%
Uso pedagógico de las evaluaciones externas | Existencia | Resignificar las practicas de aula , para que respondan a las necesidades de enseñanaza aprendizaje, implementando estrategias y recursos necesarios para el desarrollo de las competencias de los estudiantes
Seguimiento a la asistencia | Pertinencia |  |  | Definición de estimulos e incentivos considerados en el SIE
Actividades de recuperación | Pertinencia
Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | Existencia
Seguimiento a los egresados | Pertinencia
INDICE SINTÉTICO DE CALIDAD EDUCATIVA: Cumplir las metas anuales d e excelencia académica y Alcanzar las metas del acuerdo por la convivencia escoalr | Apropiación | Fortalecer la estrategia curricular y las prácticas evaluativas que permitan el mejoramiento continuo en los resultados del ICSE | Al año 2019 el ISCE de la básica primaria será del 6,03%100% Planes de estudio que sean pertinetes | Cumplimiento de las metas establecidas en el acuerdo por la excelencia académica y la convivencia escolar | ICSE Primaria | % de desempeño ICSE Primaria con relación a la MMA | ANUAL | MMA 5.96 | ISCE 4.44 | MMA 6.12 | ISCE 7.29 | MMA 6.32 | ISCE 6.64 | MMA | ..\NORMAL SUPERIOR 2017-2018\DIA E 2018
|  |  | Al año 2019 el ISCE de la básica secundaría será del 5,01% |  | ICSE secundaria | % de desempeño ICSE Secundaría con relación a la MMA | ANUAL | MMA 6.57 | ISCE 7.44 | MMA 6.75 | ISCE 5.95 | MMA 7.00 | ISCE 6.6 | MMA
|  |  | Al año 2019 el ISCE de la medía será del 5,02% |  | ICSE Media | % de desempeño ICSE Medía con relación a la MMA | ANUAL | MMA 7.61 | ISCE 7.59 | MMA 7.68 | ISCE 7.73 | MMA 7.78 | ISCE 7.86 | MMA
TOTAL GESTIÓN
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 | [6 empty] | Seguimiento a la ejecución
Estrategia | Actividades de intervencion | Responsable | Fecha de Ejecución |  | Recursos | Presupuesto | AÑO 2016
|  |  | Inicia | Termina |  |  | Periodo 4
Revisión y ajustes a planes de estudio que respondan a lineamientos del horizonte institucional, legales y de jornada unica | Realiazar reuniones de area y de nucleos durante los periodos academicos revisando el cumplimiento con los diferentes requisitos | Rector, consejo academico y comité Curricular | Semana 1 | Semana 20 | Humanos, documentales y tecnológicos. | FSE | Se realizaron las reuniones de área y núcleo
| Definir los proyectos de aula articulados al trabajo de lo docentes de aula y lideres de apoyo |  | Semana 1 | Semana 10 | Humanos, guías del MEN, tecnológicos | FSE | Diseño de proyectos de aula
| Revision de los proyectos de area y los pryectos de aula realizando los ajustes pertinentes para su implementacion |  | Semana 1 | Semana 5 | Humanos y documentales | FSE | Revisión de proyectos de aula
Definición el plan de Diseño curricular con sus etapas garantizando el registro de estas | hacer reunion por areas para validar los resultados de pruebas internas y externas y la eficacia de la implementacion de los planes de área | Rector, consejo academico y comité Curricular | Semana 1 | Semana 20 | Humanos, documentales, tecnológicos, resultados pruebas externas. | FSE | Análisis de pruebas externas realizadas con docentes.
| Medición del impacto de los egresados con instrumentos como las encuestas, analisis de resultados recopilados |  | Semana 1 | Semana 40 | Humanos, bases de datos, tecnológicos e insterinstitucionales. | FSE | Realización de encuestas y encuentro en el marco de los 60 años de la Normal.
Generación de espacios de revision, ajustes y recursos necesarios para la elaboracion y aprobacion del plan de formacion complementaria | Programar y ejecutar consejo academico y comité curricular para revisar y ajustar el pprograma de formacion complementaria y su manual de procedimiento | Rector, consejo academico y comité Curricular | Semana 1 | Semana 40 | Humanos y documentales (programas) | FSE | Reuniones en consejo académico para el análisis del PFC y el manual de procedimiento.
| Definir un coordinador para el Programa de ciclo complementarios que atienda las demandas academicas con decisiones acordes y pertinentes |  | Semana 1 | Semana 42 | Humano, informes técnicos. | Recursos de Educación del Estado y municipio. | Pendiente
Definición de las politicas para el programa de formacion complementaria acordes con la nueva legislacion , creditos y tiempos de apendizaje | Determinar los proyectos para el programa de formacion complementaria con los recursos financieros necesarios para su implementacion | Rector, consejo academico y comité Curricular | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, financieros y de norma. | Secretaría de educación y FSE | Consolidación del plan de estudios para el PFC
| Analizar y generar estrategias de mejoramiento de acuerdo con resultados de las pruebas del SABER PRO |  | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, resultados pruebas SABER , procedimentales. | FSE | Materializados en los acuerdos por la excelencia académica del Día E
Reestructuración del SIE según la legislación vigente | Hacer seguimiento a la implementacion del SIE y ajustarlo según requerimientos | Rector, consejo academico y comité Curricular | Semana 1 | Semana 10 | Humanos y documentales | FSE | Ajustes al SIEE
| Analizar la eficiencia academica de la institucion según los resultados del ISCE |  | Semana 1 | Semana 20 | Reportes Día E con resultados oficiales. | FSE | Resultados ISCE analizados
Definición de estimulos e incentivos considerados en el SIE | Generar espacios de participacion para acordar incentivos y estimulos a los estudiantes |  | Semana 1 | Semana 10 | Humanos , manual de convivencia. | FSE | Tarea del núcleo social-etico-político.
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2017 | [6 empty] | Seguimiento a la ejecución
Estrategia | Actividades de intervencion | Responsable | Fecha de Ejecución |  | Recursos | Presupuesto | Año 2017
|  |  | Inicia | Termina |  |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
Seguimineto a las tareas en el marco de la jornada única | Análisis en consejo académico sobre la asignación de tareas en consideración con la jornada única. | Consejo Académico y maestros. | Semana 1 | Semana 20 | Humanos y legales. | FSE |  |  | revisión de las prácticas pedagógicas en el aula de clase. Orientación del consejo académico No. tareas. | Informe a rectoría
Ajustes al plan de estudios por la jornada única | Actividades de diseño de plan de estudios desde preescolar hasta PFC | Consejo Académico y maestros de FC | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, normatividad del MEN, tecnológicos | FSE, MEN Y SE |  |  | Plan de estudios ajustado y en revisión. | Pendiente asesoría de SE
Fortalecimiento del diseño curricular y transversalización de los proyectos de ley. | Asegurar en la planeación curricular los elementos de entrada y la transversalización de los contenidos curriculares especiales. | Consejo académico, maestros, líderes de apoyo y coordinación académica. | Semana 1 | Semana 40 | Humanos y documentales | FSE |  |  | Revisión del diseño de los proyectos | Tarea que inicia 2018
Inducción y reinducción a maestros , padres de familia y a estudiantes . | Al iniciar el año escolar se hace inducción con maestros y estudiantes nuevos. Reinducción a estudiantes y maestros antiguos. Presentación del horizonte institucional. | Rector y equipo de apoyo | Semana 1 | Semana 10 | Humanos, documentales, tecnológicos, PEI | FSE | Proceso de inducción y reinducción institucional y con la SE |  |  | Se programa inducción y reinducción primera semana escolar 2018
Fortalecimiento del enfoque pedagógico de la Normal, desde su filosofía y principios. Estilo pedagógico. | Trabajo por núcleos, recuperación história crítica, reflexión sobre las prácticas pedagógicas en relación con los enfoques y modelo, en virtud de la naturalesza de la normal. | Gobierno escolar | Semana 20 | Semana 42 | Humanos, documentales, tecnológicos e insterinstitucionales. | FSE | Reuniones por áreas con análisis del horizonte institucional y enfoque pedagógico |  | Revisiones de los fundamentos pedagógicos y epistemológicos de los núcleos | Se hace una jornada pedagógica para presentar diseño
Desarrollo de la práctica pedagógica | Relación con centros de práctica pedagógica de maestros en formación. | Núcelo de pedagogía y coordinadores de práctica. | Semana 2 | Semana 40 | Humanos , tecnológicos, interinstitucionales. | FSE Y SE | Actaividades de práctica en centros | Actaividades de práctica en centros | Actaividades de práctica en centros | Cumplimiento de la práctica
Cumplimiento de la jornada única | Reorganización de asignaciones académicas, horarios, proyectos, horarios flexibles | Rector y coordinadoras | Semana 10 | Semana 40 | Humano, informes técnicos para asignaciones y horarios. | MEN, SE Y FSE | Jornada única completa | Jornada única completa | Jornada única completa con afectaciones por el plan de desalojo. | Se cumplen 40horas de trabajo semanal.
Participación en el foro educativo municipal | Experiencia en convivencia escolar para evidenciar acciones del pacto por la convivencia escolar. | Maestros | Semana 19 | Semana 20 | Humanos, histórico de proyectos, financieros y de norma. | FSE |  |  | Participación pre-foro | Proyecto con Eline Londoño
Fortalecimiento experiencias significativas y buenas prácticas pedagógicas, en procesos de inclusión escolar.población | Acompañamiento a 9 prácticas significativas en inclusión escolar en diferentes grados y niveles. | Maestros y equipo psicopedagógico del AGORA | Semana 10 | Semana 40 | Humanos e insterinstitucionales. | FSE-SE |  |  | Revisión de experiencias y apoyo para la sistematización. | Proceso con el comité de inclusión escolar
Aplicación pruebas externas | Pruebas saber 2.0, pruebas SUPERATE con el saber, pruebas SABER 3°, 5° y 9° | Coordinación académica | Semana 28 | Semana 30 | Humanos , tecnológicos y físicos. | MEN-SE-FSE |  |  | Se aplican estrategias del cnetro de innovación. Pruebas saber 2.0 y pruebas de Estado 11°. Para el 13 de septiembre las pruebas SABER 3°, 5° y 9°. | Cumplidos
Recursos para el aprendizaje | Gestionar la dotación, elaboración y uso de materiales educativos en el aula de clase. | Rector, maestros, SE y MEN | Semana 1 | Semana 40 | Insumos educativos, presupuesto, humanos y tecnicos. | FSE-MEN-SE | Gestión desde la rectoría | Dotaciones materiales e insumos. | Diseño de la estrategia por desalojo. | No se hacen dotaciones
Apoyo pedagógico a los estudiantes con necesidades educativas. | Generar nivelaciones, acciones de evaluaciones diferenciadas, apoyo psico-pedagógico, consultorio matemático. | Comité de inclusión escolar y coordinación académica | Semana 8 | Semana 40 | Humanos e interinstitucionales. | MEN-SE-FSE | Ajustes SIAMT | Consolidación comité de inclusión AGORA, orientadora escolar y psicóloga | Intervención individual, remisiones y reunión con padres. | Informe del AGORA
Fortalecer el seguimiento a egresados. | Elaboración de bases de datos. Convocatorias virtuales. | Equipo de apoyo, maestros de tecnología y proyecto de alfabetización. | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, físicos, bases de datos | FSE | Organización bases de datos. Encuestas | bases de datos | Evaluación de la estrategia para el seguimiento y convocatoria. | Convenio con SE para mejorar este proceso.
Seguimiento al desempeño de los estudiantes | Comisiones de evaluación y promoción. Reportes académicos parciales , atención individual para el acompañamiento. Planes de mejoramiento para estudiantes en situación especial por permisos, e incapacidades. | Consejo académico, comisiones de evaluación y promoción, comité de inclusión escolar, orientadora escolar y coordinaciones. | Semana 10 | Semana 42 | Humanos y documentales | FSE | Comisiones primer período | Comisiones segundo periodo | Ajuste período 3 | Comisiones de evaluación e inform de promoción 2017.
Acompañamiento a la población repitente | Con el equipo del AGORA hacer intervenciones a la población repitente (estudiantes y acudientes) | Comité de inclusión escolar y coordinación académica | Semana 10 | Semana 42 | Humanos e interinstitucionales. | FSE | Intervención de la población repitente | Acompañamientos del equipo AGORA | Reuniones en coordinación académica y equipo de apoyo psicopedagógico. | Se interrumpe proyecto por el traslado
Participación en el proyecto transiciones integrales | Reuniones de maestras de transición con MEN, ICBF y SE. (atención integral a la primera infancia) | Maestras de transición | Semana 1 | Semana 42 | Humanos . Documentales, tecnológicos, físicos | MEN-ICBF-SE | Participación de las maestras del nivel | Participación de las maestras del nivel | Participación de las maestras del nivel | Cierre del proyecto a nivel Mpal.
Apoyo al equipo de maestros y estudiantes de RED_MENA | Estimular la participación de estudiantes de cada Sem en estos procesos de investigación. Hacer reuniones de seguimiento | Maestros investigadores y coordinación académica | Semna 20 | Semana 42 | Humanos, físicos e interinstitucionales y presupuestales. | FSE |  |  | Reuniones en coordinación y apoyo para la asistencia a los encuentros en la UdeA | Ponencias en Fredonia
Acompañamiento al equipo dinamizador de la ENSE con el MEN | Apoyo desde la coordinación académica al equipo dinamizador en las estrategias implementadas o acciones. | Rector y Coordinación académica | Semna 20 | Semana 42 | Humanos, físicos e interinstitucionales y presupuestales. | FSE | Reuniones y actividad con el MEN y la Universidad de la Salle |  | Apoyo para el encuentro en Fredonia y participación con 2 ponencias..Asistencia de 30 estudiantes. | Ficha de caracterización entregada.
Consolidación del trabajo de los núcelos interdisciplinares | Planear reuniones institucionales por núcleos para desarrollar tareas de construcción de su naturaleza académica. | Rector y Coordinación académica | Semna 20 | Semana 42 | Humanos, físicos, tecnológicos y documntales | FSE | Reunión por áreas |  | Reuniones por núcleos con dificultades por horarios flexibles. | Una sóla reunión
Intervención del sistema de evaluación del PFC. | Acompañar a los maestros en formación en su proceso de formación y evaluación. Atender y resolver la casuistica con rectoría. | Rector y Coordinación académica | Semna 20 | Semana 42 | Humanos, físicos, tecnológicos y documntales | FSE | Revisión del sistema | Acciones de ajustes y casuistica | Reorientación del proceso en secretaría de la institución. | Revisión del texto
Acompañar la construcción de la propuesta del Comité Curricular del PFC. | Hacer reuniones de análisis, lectura, diseño y redacción de la propuesta para presentarla ante el consejo académico. | Coordinación académica y maestros de pedagogía. | Semna 20 | Semana 42 | Humanos, físicos, tecnológicos y documntales | FSE |  |  | Reuniones de análisis y construcción teórica. | Pendiente socialización ante Consejo Académico 2018
Liderar el proceso de Formación en el SGC | Revisar caracterización, documentación, requisitos de la norma vs guía 34 | Consultores GyO | Semna 20 | Semana 42 | Humanos, físicos, tecnológicos y documntales | FSE |  |  | Participación en la capacitación de Gy0. Revisión del PMI | Sin no conformidades
Dinamizar procesos de mejoramiento académico con el núcleo educativo de la SE | Consejo académico, coordinación académica y maestros de formación complementaria. | Núceleo de pedagogía y coordinación académica. | Semna 20 | Semana 42 | Humanos, físicos, tecnológicos y documntales | FSE |  |  | Reuniones con los maestros de FC y núcleo educativo para consolidar la ruta de acción. | Acercamientos con jefe de núcleo Hernán Agudelo.
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018 | [6 empty] | Seguimiento a la ejecución
Estrategia | Actividades de intervencion | Responsable | Fecha de Ejecución |  | Recursos | Presupuesto | Año 2018
|  |  | Inicia | Termina |  |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
Revisión y ajustes a planes de estudio que respondan a lineamientos del horizonte institucional, legales y de jornada unica | Ajustes al diseño curricular (Planes de estudio y de formación inicial de maestros) | Comité TIC | Semana 8 | Semana 40 | Tecnológicos | FSE-SE | Matrícula de estudiantes y maestros en la plataforma virtual IENSE. Promoción de propuestas innovadoras en el aula de clase y de investigación con apoyo de ONDAS. Proyecto Pre-Icfes con la UdeA. | Capacitación a maestros en la plataforma virtual y contenidos curriculares. | Ajustes a los planes de estudio y consolidación de la versión 2 del plan de formación del PFC | Ajustes a los planes de estudio y consolidación de la versión 2 del plan de formación del PFC
Definición el plan de de Diseño curricular con sus etapas garantizando el registro de estas | Elementos del diseño curricular, estrategia de fortalecimiento del currículo. Seguimiento a las planeaciones. Participación en la estrategia de formación con la UPB | Directivas. Líder de fortalecimiento curricular | Semana 5 | Semana 40 | Tecnológicos, estadíaticos, documentales y físicos. | FSE-SE | Realización de 3 jornadas sabatinas en capacitación y reflexión . Socialización de materiales siempre día E con maestros. Revisión proyectos obligatorios o CCEspeciales | Revisión de proyectos(Contenidos Curriculares Especiales) | 4 jornadas pedagógicas con UPB para el mejormaiento curricular
Fortalecimiento del PFC con el cumplimiento de las 13 condiciones de calidad | Inicia comité curricular del PFC, se asigna una coordinadora de apoyo, aseguramiento del desarrollo de las trece condiciones. | Directivas. Líder de fortalecimiento curricular , consejo directivo, consejo académico, comité curricular | Semana 1 | Semana 40 | Físicos interinstitucionales, humanos, documentales, normativos. | FSE-SE | Inicia PFC en la segunda semana en la biblioteca Débora Arango luego se ubican en el Liceo francisco Molina. | Se cumplen requisitos del funcionamiento, plan de formación, recursos y muy buena ubicación. Inician las prácticas y procesos de investigación. | Visita de pareas del MEN. Diseño, elaboración y radicación del documento de análisis de las trece condiciones de calidad. | Visita de pareas del MEN. Diseño, elaboración y radicación del documento de análisis de las trece condiciones de calidad.
Definición de politicas para el programa de formacion complementaria acordes con la nueva legislacion , creditos y tiempos de apendizaje | Revisión y actualización de convenios para la práctica y homologación. Sistematización , ajuste y diseño de programas. Cronogramas de cada semestre, parciales, finales, supletorios, habilitaciones, cursos dirigido y graduaciones. | Comité curricular del PFC | Semana 1 | Semana 40 | Físicos interinstitucionales, humanos, documentales, normativos. | FSE-SE | Revisión y gestión de nuevos convenios de centros de práctica privados y oficiales. | Inician prácticas pedagógicas, proyectos de investigación, se dictan dos cursos dirigidos sin contratación. Alistamiento para pruebas SABER PRO-ECAES- | Se firman nuevos convenios de práctica y de reconocimeinto de saberes. UNAULA, Cooperativa de Colombia y centros de primaria del municipio. | Se firman nuevos convenios de práctica y de reconocimeinto de saberes. UNAULA, Cooperativa de Colombia y centros de primaria del municipio.
Revisión del SIE según la legislación vigente , que incluya el PFC. | Conformar gobierno escolar. Revisión colegiada del SIEE y ajustes.Definición de estimulos e incentivos considerados en el SIE | Directivas | Semana 10 | Semana 20 | Humanos, de Ley, documentales, físicos y virtuales. | FSE-SE | Conformación del Gobierno escolar y estamentos de apoyo. | Inicia la revisión documental del SIEE | Se revisa y ajusta el SIEE. Se presenta el manual de procedimiento de PFC ante el consejo directivo. | Se revisa y ajusta el SIEE. Se presenta el manual de procedimiento de PFC ante el consejo directivo.
Cumplimiento de las metas establecidas en el acuerdo por la excelencia académica y la convivencia escolar | Mejoramiento del servicio educativo que ofrece la ENSE en todos los grados y niveles. Seguimiento a los elementos del ISCE y al proyecto de inclusión escolar. (población diagnosticada, en riesgo psicosocial, extraedad, repitente, desplazados). Revisión de todos los proyectos de núcleos interdisciplinares (Historia crítica, fundamentación pedagógica, planea de área, proyectos y cronogramas). Creación del núcleo interdisciplinar de primera infancia. Consolidar las reuniones de núcleos como comunidades académicas. | Consejo directivo, Consejo Académico, comité de calidad, coordinadora académica y líder de fortalecimiento curricular. | Semana 1 | Semana 42 | Físicos interinstitucionales, humanos, documentales, normativos. | FSE-SE | Análisis de pruebas externas (matriz de referencia, saber 11°, sensales 359 y Ecaes. Seguimiento a las planeaciones, análisis de resultados académicos del primer período | Diseño planes de mejormaiento por áreas según resultados. Seguimiento a las prácticas pedagógicas y evaluativas. Reflexión sobre la evaluación formativa. Participación de los estudiantes en olimpiadas del saber con otras instituciones. | Seguimiento a los desempeños del tercer período por materia, niveles, y maestros. Con el comité de inclusión escolar se inicia proceso de sensibilización con la orientadora escolar y coordinación académica publica y coordina la aplicación del indice de inclusión escolar. Caracterización de la población diagnosticada en el SIMAT. Se organiza horario institucional para garantizar reuniones de núcleos interdisciplinares. Se presenta propuesta del núcleo de infancia en la sede Fernándo González. NORMUN, Semilleros, ONDAS, RED_MENA:. | Mejoramiento de los índices de promoción y permanencia.
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019 | [6 empty] | Seguimiento a la ejecución
Estrategia | Actividades de intervencion | Responsable | Fecha de Ejecución |  | Recursos | Presupuesto | Año 2019
|  |  | Inicia | Termina |  |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
Seguimineto a las tareas en el marco de la jornada única | Análisis en consejo académico sobre la asignación de tareas en consideración con la jornada única. | Consejo Académico y maestros. | Semana 1 | Semana 20 | Humanos y legales. | FSE |  |  | revisión de las prácticas pedagógicas en el aula de clase. Orientación del consejo académico No. tareas.
Ajustes al plan de estudios por la jornada única | Actividades de diseño de plan de estudios desde preescolar hasta PFC | Consejo Académico y maestros de FC | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, normatividad del MEN, tecnológicos | FSE, MEN Y SE |  |  | Plan de estudios ajustado y en revisión.
Fortalecimiento del diseño curricular y transversalización de los proyectos de ley. | Asegurar en la planeación curricular los elementos de entrada y la transversalización de los contenidos curriculares especiales. | Consejo académico, maestros, líderes de apoyo y coordinación académica. | Semana 1 | Semana 40 | Humanos y documentales | FSE |  |  | Revisión del diseño de los proyectos
Inducción y reinducción a maestros , padres de familia y a estudiantes . | Al iniciar el año escolar se hace inducción con maestros y estudiantes nuevos. Reinducción a estudiantes y maestros antiguos. Presentación del horizonte institucional. | Rector y equipo de apoyo | Semana 1 | Semana 10 | Humanos, documentales, tecnológicos, PEI | FSE | Proceso de inducción y reinducción institucional y con la SE
Fortalecimiento del enfoque pedagógico de la Normal, desde su filosofía y principios. Estilo pedagógico. | Trabajo por núcleos, recuperación história crítica, reflexión sobre las prácticas pedagógicas en relación con los enfoques y modelo, en virtud de la naturalesza de la normal. | Gobierno escolar | Semana 20 | Semana 42 | Humanos, documentales, tecnológicos e insterinstitucionales. | FSE | Reuniones por áreas con análisis del horizonte institucional y enfoque pedagógico |  | Revisiones de los fundamentos pedagógicos y epistemológicos de los núcleos
Desarrollo de la práctica pedagógica | Relación con centros de práctica pedagógica de maestros en formación. | Núcelo de pedagogía y coordinadores de práctica. | Semana 2 | Semana 40 | Humanos , tecnológicos, interinstitucionales. | FSE Y SE | Actaividades de práctica en centros | Actaividades de práctica en centros | Actaividades de práctica en centros
Cumplimiento de la jornada única | Reorganización de asignaciones académicas, horarios, proyectos, horarios flexibles | Rector y coordinadoras | Semana 10 | Semana 40 | Humano, informes técnicos para asignaciones y horarios. | MEN, SE Y FSE | Jornada única completa | Jornada única completa | Jornada única completa con afectaciones por el plan de desalojo.
Participación en el foro educativo municipal | Experiencia en convivencia escolar para evidenciar acciones del pacto por la convivencia escolar. | Maestros | Semana 19 | Semana 20 | Humanos, histórico de proyectos, financieros y de norma. | FSE |  |  | Participación pre-foro
Fortalecimiento experiencias significativas y buenas prácticas pedagógicas, en procesos de inclusión escolar.población | Acompañamiento a 9 prácticas significativas en inclusión escolar en diferentes grados y niveles. | Maestros y equipo psicopedagógico del AGORA | Semana 10 | Semana 40 | Humanos e insterinstitucionales. | FSE-SE |  |  | Revisión de experiencias y apoyo para la sistematización.
Aplicación pruebas externas | Pruebas saber 2.0, pruebas SUPERATE con el saber, pruebas SABER 3°, 5° y 9° | Coordinación académica | Semana 28 | Semana 30 | Humanos , tecnológicos y físicos. | MEN-SE-FSE |  |  | Se aplican estrategias del cnetro de innovación. Pruebas saber 2.0 y pruebas de Estado 11°. Para el 13 de septiembre las pruebas SABER 3°, 5° y 9°.
Recursos para el aprendizaje | Gestionar la dotación, elaboración y uso de materiales educativos en el aula de clase. | Rector, maestros, SE y MEN | Semana 1 | Semana 40 | Insumos educativos, presupuesto, humanos y tecnicos. | FSE-MEN-SE | Gestión desde la rectoría | Dotaciones materiales e insumos. | Diseño de la estrategia por desalojo.
Apoyo pedagógico a los estudiantes con necesidades educativas. | Generar nivelaciones, acciones de evaluaciones diferenciadas, apoyo psico-pedagógico, consultorio matemático. | Comité de inclusión escolar y coordinación académica | Semana 8 | Semana 40 | Humanos e interinstitucionales. | MEN-SE-FSE | Ajustes SIAMT | Consolidación comité de inclusión AGORA, orientadora escolar y psicóloga | Intervención individual, remisiones y reunión con padres.
Fortalecer el seguimiento a egresados. | Elaboración de bases de datos. Convocatorias virtuales. | Equipo de apoyo, maestros de tecnología y proyecto de alfabetización. | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, físicos, bases de datos | FSE | Organización bases de datos. Encuestas | bases de datos | Evaluación de la estrategia para el seguimiento y convocatoria.
Seguimiento al desempeño de los estudiantes | Comisiones de evaluación y promoción. Reportes académicos parciales , atención individual para el acompañamiento. Planes de mejoramiento para estudiantes en situación especial por permisos, e incapacidades. | Consejo académico, comisiones de evaluación y promoción, comité de inclusión escolar, orientadora escolar y coordinaciones. | Semana 10 | Semana 42 | Humanos y documentales | FSE | Comisiones primer período | Comisiones segundo periodo | Ajuste período 3
Acompañamiento a la población repitente | Con el equipo del AGORA hacer intervenciones a la población repitente (estudiantes y acudientes) | Comité de inclusión escolar y coordinación académica | Semana 10 | Semana 42 | Humanos e interinstitucionales. | FSE | Intervención de la población repitente | Acompañamientos del equipo AGORA | Reuniones en coordinación académica y equipo de apoyo psicopedagógico.
Participación en el proyecto transiciones integrales | Reuniones de maestras de transición con MEN, ICBF y SE. (atención integral a la primera infancia) | Maestras de transición | Semana 1 | Semana 42 | Humanos . Documentales, tecnológicos, físicos | MEN-ICBF-SE | Participación de las maestras del nivel | Participación de las maestras del nivel | Participación de las maestras del nivel
Apoyo al equipo de maestros y estudiantes de RED_MENA | Estimular la participación de estudiantes de cada Sem en estos procesos de investigación. Hacer reuniones de seguimiento | Maestros investigadores y coordinación académica | Semna 20 | Semana 42 | Humanos, físicos e interinstitucionales y presupuestales. | FSE |  |  | Reuniones en coordinación y apoyo para la asistencia a los encuentros en la UdeA
Acompañamiento al equipo dinamizador de la ENSE con el MEN | Apoyo desde la coordinación académica al equipo dinamizador en las estrategias implementadas o acciones. | Rector y Coordinación académica | Semna 20 | Semana 42 | Humanos, físicos e interinstitucionales y presupuestales. | FSE | Reuniones y actividad con el MEN y la Universidad de la Salle |  | Apoyo para el encuentro en Fredonia y participación con 2 ponencias..Asistencia de 30 estudiantes.
Consolidación del trabajo de los núcelos interdisciplinares | Planear reuniones institucionales por núcleos para desarrollar tareas de construcción de su naturaleza académica. | Rector y Coordinación académica | Semna 20 | Semana 42 | Humanos, físicos, tecnológicos y documntales | FSE | Reunión por áreas |  | Reuniones por núcleos con dificultades por horarios flexibles.
Intervención del sistema de evaluación del PFC. | Acompañar a los maestros en formación en su proceso de formación y evaluación. Atender y resolver la casuistica con rectoría. | Rector y Coordinación académica | Semna 20 | Semana 42 | Humanos, físicos, tecnológicos y documntales | FSE | Revisión del sistema | Acciones de ajustes y casuistica | Reorientación del proceso en secretaría de la institución.
Acompañar la construcción de la propuesta del Comité Curricular del PFC. | Hacer reuniones de análisis, lectura, diseño y redacción de la propuesta para presentarla ante el consejo académico. | Coordinación académica y maestros de pedagogía. | Semna 20 | Semana 42 | Humanos, físicos, tecnológicos y documntales | FSE |  |  | Reuniones de análisis y construcción teórica.
Liderar el proceso de Formación en el SGC | Revisar caracterización, documentación, requisitos de la norma vs guía 34 | Consultores GyO | Semna 20 | Semana 42 | Humanos, físicos, tecnológicos y documntales | FSE |  |  | Participación en la capacitación de Gy0. Revisión del PMI
Dinamizar procesos de mejoramiento académico con el núcleo educativo de la SE | Consejo académico, coordinación académica y maestros de formación complementaria. | Núceleo de pedagogía y coordinación académica. | Semna 20 | Semana 42 | Humanos, físicos, tecnológicos y documntales | FSE |  |  | Reuniones con los maestros de FC y núcleo educativo para consolidar la ruta de acción.

## Plan Estrat G. Adm y Financ
MUNICIPIO DE ENVIGADO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ENVIGADO
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL -PMI 2016-2019
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Factores críticos/ Aspectos Relevantes | Escala de valoración | Objetivo | Metas | Estrategia |  |  |  | Año 2016 | Cumplimiento | Año 2017 | Cumplimiento | Año 2018 | Cumplimiento | Año 2019 | Cumplimiento | Existencia
[5 empty] | indicador | Fórmula | Frecuencia de Medición | META |  | META |  | META |  | META |  | Pertinencia
Archivo académico | Pertinencia | Administrar los recursos financieros, físicos y talento humano de manera efectiva para garantizar la prestación del servicio educativo con calidad. | Al año 2019 la Institución Educativa garantizará la ejecución de un 70% de los FSE para la prestación del servicio educativo y su funcionamiento. | Dar soporte financiero y contable al fondo de Servicios Educativos para el adecuado funcionamiento de la Institución Educativa. | PRESUPUESTO | % de presupuesto ejecutado/total del presupuesto asignado | Anual | 70% | 70% | 70% | 100% | 70% | 68.9% | 70% |  | Apropiación
Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física | Pertinencia |  | Al año 2019 la Institución Educativa destinará hasta el 17 % del presupuesto anual en mantenimiento de la infraestructura física | Disponer ambientes adecuados de infraestructura que respondan a las actuales necesidades en el marco de la Jornada Única. | Mantenimiento infraestructura física | N° de mantenimientos ejecutados/Total mantenimientos planeados | Anual | 17% | 17% | 17% | 100% | 17% | 92% | 17% |  | Mejoramiento
Adquisición de los recursos para el aprendizaje | Apropiación |  | Al año 2019 la institución destinará hasta el 30% del presupuesto anual en proyectos de dotación y mantenimiento de equipos |  | Dotación y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos | % de compra de equipos del presupuesto institucional | Anual | 30% | 15% | 30% | 90% | 30% | 90% | 30%
Seguridad y protección | Pertinencia |  |  |  |  | N° de mantenimientos de equipos ejecutados/Total mantenimientos equipos planeados | Anual |  | 15% |  |  |  | 85%
Apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales | Apropiación |  | Al año 2019 el desempeño del personal docente será del 95% en el desarrollo de sus competencias laborales (funcionales y comportamentales) | Promover las condiciones de ambiente de trabajo adecuado, desarrollo profesional y evaluación de desempeño a las personas vinculadas a la Institución educativa. | Desempeño del personal docente | Promedio de las competencias de la evaluación del desempeño docente obtenido anualmente | Anual | 90% | Superó el promedio del 90% | 92% | 100% | 93% | 97% | 95%
Formación y capacitación | Apropiación
Apoyo a la investigación | Pertinencia
Bienestar del talento humano | Apropiación
TOTAL PROCESO | [10 empty] | 96.2%
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 | [6 empty] | Seguimiento a la ejecución
Estrategia | Actividades de intervencion | Responsable | Fecha de Ejecución |  | Recursos | Presupuesto | AÑO 2016
|  |  | Inicia | Termina |  |  | Periodo 4
Ajustar las condiciones institucionales a la normatividad vigente para la gestión y prevención del riesgo | Construir infraestructura accesible para personas con discapacidad. | Rector y lider de infraestructura | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, técnicos, presupuestales. | Municipio, SE y FSE | Parcial
| señalización de rutas de evacuación, construcción de escalas para el segundo piso del bloque viejo, reparación de muros y revisión de barandas |  | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, tecnicos, documentales, físicos, interinstitucionales y presupuesto. | FSE | Se hace diseño del proyecto de señalización
| Cambiar ventanas, tableros, silletería, escritorios para docentes, puertas, pintura, techos, televisores y dotar de ventiladores todas las aulas. |  | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, técnicos y documentales | FSE | Dotación de tableros, arreglo de ventanas y escritorios para maestros. Pendiente los otros componentes.
| Adquirir un sistema de sonido para toda la institución, extensiones para los microondas, tablets y otros dispositivos. |  | Semana 1 | Semana 42 | Estudios técnicos, humanos. | FSE | Pendiente por posible construcción.
| Ampliar la capacidad de la conectividad a internet |  | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, técnicos e insterinstitucionales. | SE y FSE | Trámite con SE. Sistema instalado pero no suficiente.
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2017 | [6 empty] | Seguimiento a la ejecución
Estrategia | Actividades de intervencion | Responsable | Fecha de Ejecución |  | Recursos | Presupuesto | Año 2017
|  |  | Inicia | Termina |  |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
Dar soporte financiero y contable al fondo de Servicios Educativos para el adecuado funcionamiento de la Institución Educativa. | Ejecución programada del presupuesto institucional. | Rectora y equipo de apoyo | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Ajustes y aprobación del presupuesto | Ejecución | Ejecución | Ejecución
| Acompañamiento de la SEM desde el área financiera. | Secretaria de Educación | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente
| Rendición de cuentas de informe de ejecución presupuestal. | Rectora | Semana 11 | Semana 11 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | En cartelera | En cartelera y reuniones de padres | En cartelera y web | En cartelera y web
Disponer ambientes adecuados de infraestructura que respondan a las actuales necesidades en el marco de la Jornada Única. | Gestión con obras públicas para el mantenimiento y mejoramiento de la planta física. | Rectora | Semana 3 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Gestión por nivedad sanitaria | Gestión por nivedad sanitaria
| Mejoramiento de los ambientes escolares con recursos propios. | Rectora | Semana 2 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Adecuaciones, aseo y ornato
| Gestión con el área metropolitana para ajustes en el diseño de la nueva planta física | Docentes del proyecto PRAE y rectora | Semana 27 | Semana 38 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Asistencia a Reuniones con diferentes autoridades y area metropolitana | Socialización a la comunidad | Inicia etapa de alistamiento. | Inicia etapa de alistamiento.
Sistema de bienestar para maestros. | Evaluación de desempeño de los docentes del dto 1278 con el cumplimiento de cronograma. | Rectora | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Fijación del cronograma | Socialización de formatos | Acompañamiento a los planes de mejormaiento profesional. | Acompañamiento a los planes de mejormaiento profesional.
| Reconocimiento a Maestros por logros personales o profesionales. | Equipo Directivo | Semana 35 | Semana 35 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Reconocimiento personal | Anotaciones a las hojas de vida | Felicitaciones públicas | Felicitaciones públicas
| Apoyo al personal docente para la profesionalización, formación y actualización. | Rectora | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Apoyo a los docentes para asistir a capacitaciones y estudio. | Aprobación de prácticas para las maestrías d elos docentes. | Jornada pedagógica de actuallización | Jornada pedagógica de actuallización
| Mejoras en las condiciones de ambiente laboral para el personal docente | Rectora | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Acondicionamiento de salas, baños, cocineta |  | Acondicionamiento de salas, baños, cocineta, aseo y ornato. | Acondicionamiento de salas, baños, cocineta, aseo y ornato.
| Programa de Bienestar del personal docente con secretaría de educación. | Secretaria de Educación | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Apoyo a la participación de los docentes en estas actividades | Tamizaje con la Medico preventiva | Fomento a la participación en estas actividades y asistencia en situaciones personales y de salud. | Fomento a la participación en estas actividades y asistencia en situaciones personales y de salud.
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018 | [6 empty] | Seguimiento a la ejecución
Estrategia | Actividades de intervencion | Responsable | Fecha de Ejecución |  | Recursos | Presupuesto | Año 2018
|  |  | Inicia | Termina |  |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
Dar soporte financiero y contable al fondo de Servicios Educativos para el adecuado funcionamiento de la Institución Educativa. | Ejecución programada del presupuesto institucional. Acompañamiento de la SEM desde el área financiera.Rendición de cuentas de informe de ejecución presupuestal. | Rector y consejo directivo | Semana 1 | Semana 42 | Humanos y contables. | FSE.SGP | Aprobación de presupuesto y rendición de cuentas a padres de familia. | Ejecución de algunos contratos. | Aprobación del presupuesto para PFC.Ejecución presupuestal y publicación en la web. | Aprobación del presupuesto para PFC.Ejecución presupuestal y publicación en la web.
Disponer ambientes adecuados de infraestructura que respondan a las actuales necesidades en el marco de la Jornada Única. | Gestión con obras públicas para el mantenimiento y mejoramiento de la planta física de las sedes en comodato. | Rector | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, institucionales y financieros | FSE.SGP y Municipio | Aporte de tableros, silletería, cerrajería en las 4 sedes. | Cartas a obras públicas por el problema de techos y desagues en tiempo de invierno. Inundaciones. | Dotación e instalación de video_bean y sonido en las tres sedes oficiales. | Dotación e instalación de video_bean y sonido en las tres sedes oficiales.
| Mejoramiento de los ambientes escolares con recursos propios. | Rector | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, institucionales y financieros | FSE | Dotación de implementos de aseo, materiales y suministros. | Dotación de implementos de aseo, materiales y suministros. | Dotación de implementos de aseo, materiales y suministros. | Dotación de implementos de aseo, materiales y suministros.
| Gestión con el área metropolitana para mitigar riesgos | Directivos y núcleo ciencia y tecnología. | Semana 2 | Semana 40 | Humanos documentales | FSE | Gestión para proyecto de reciclaje de aceite de cocina y para el plan de prevención y atención de riesgos. | Reconocimiento de los proyectos de riesgos de las sedes ocupadas para su adopción. | En ejecución del proyecto de reciclaje del aceite usado. Proyecto de conservación del agua con participación en el exterior Dra Gloria Cardona. | En ejecución del proyecto de reciclaje del aceite usado. Proyecto de conservación del agua con participación en el exterior Dra Gloria Cardona.
Promover las condiciones de ambiente de trabajo adecuado, desarrollo profesional y evaluación de desempeño a las personas vinculadas a la Institución educativa. | Dotaciones para maestros: mobiliario y materiales | Rector | Semana 1 | Semana 40 | Humanos documentales | FSE | Asignación de salas y espacios académicos. Escritorios y sillas para docentes, dotación de algunos armarios. Entrega de equipos. | Continúa proceso de dotaciones para maestros. Ajuste y mejormaiento d ela tecnología. | Reorganización de espacio, entrega de mobiliario y mantenimiento de sillas. | Reorganización de espacio, entrega de mobiliario y mantenimiento de sillas.
| Mejoramiento de los ambientes escolares con recursos propios. | Rector | Semana 1 | Semana 40 | Financieros | FSE | Mejormaiento unidades sanitarias de maestros | Disposición de materiales educativos para su tarea educativa. Mejormaiento de las condiciones de las aulas. | Mejoramiento de algunos espacios académicos incluyendo biblioteca en PFC. | Mejoramiento de algunos espacios académicos incluyendo biblioteca en PFC.
Sistema de bienestar para maestros. | Evaluación de desempeño de los docentes del dto 1278 con el cumplimiento de cronograma. |  | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Fijación del cronograma | Socialización de formatos | Revisión de evidencias y acuerdos con maestros en PP | Revisión de evidencias y acuerdos con maestros en PP
| Reconocimiento a Maestros por logros personales o profesionales. | Equipo Directivo | Semana 35 | Semana 35 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Reconocimiento personal | Anotaciones a las hojas de vida | Nota de felicitaciones a todos los maestros por participación en investigación. | Nota de felicitaciones a todos los maestros por participación en investigación.
| Apoyo al personal docente para la profesionalización, formación y actualización. |  | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Apoyo a los docentes para asistir a capacitaciones y estudio. Permisos para estudios con flexibilización de horarios. | Aprobación de prácticas para las maestrías d elos docentes. | Ajustes de horarios maestros en proceso d eprofesionalización. Maestrías y doctorados. | Ajustes de horarios maestros en proceso d eprofesionalización. Maestrías y doctorados.
| Mejoras en las condiciones de ambiente laboral para el personal docente |  | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Acondicionamiento de salas, baños, cocineta | Proceso de dotación mobiliario de maestros. | Acondicionamiento de salas, baños, cocineta | Acondicionamiento de salas, baños, cocineta
| Programa de Bienestar del personal docente con secretaría de educación. | Secretaria de Educación | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Apoyo a la participación de los docentes en estas actividades | Tamizaje con la Medico preventiva | Participación en actividades de la SE | Participación en actividades de la SE
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019 | [6 empty] | Seguimiento a la ejecución
Estrategia | Actividades de intervencion | Responsable | Fecha de Ejecución |  | Recursos | Presupuesto | Año 2019
|  |  | Inicia | Termina |  |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
Dar soporte financiero y contable al fondo de Servicios Educativos para el adecuado funcionamiento de la Institución Educativa. | EjecuciónDiseño, presentación y aprobación del proyecto de presupuesto para el año esoclar 2019.presupuesto institucional. Acompañamiento de la SEM desde el área financiera.Rendición de cuentas de informe de ejecución presupuestal. | Rector y consejo directivo | Semana 1 | Semana 42 | Humanos y contables. | FSE.SGP | Aprobación de presupuesto y rendición de cuentas a padres de familia. | Ejecución de algunos contratos. | Aprobación del presupuesto para PFC.Ejecución presupuestal y publicación en la web.
Disponer ambientes adecuados de infraestructura que respondan a las actuales necesidades en el marco de la Jornada Única. | Gestión con obras públicas para el mantenimiento y mejoramiento de la planta física de las sedes en comodato. | Rector | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, institucionales y financieros | FSE.SGP y Municipio | Aporte de tableros, silletería, cerrajería en las 4 sedes. | Mantenimiento de equipos | Dotación e instalación de video_bean y sonido en las tres sedes oficiales.
| Mejoramiento de los ambientes escolares con recursos propios. | Rector | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, institucionales y financieros | FSE | Dotación de implementos de aseo, materiales y suministros. | Dotación de implementos de aseo, materiales y suministros. | Dotación de implementos de aseo, materiales y suministros.
| Proyecto de gestión del riesgo | Directivos y-comité de gestión del riesgo, oficina de riesgos del municipio de Envigado y apoyo zona metropolitana. | Semana 2 | Semana 40 | Humanos documentales | FSE | Capacitación en Gestión de riesgos en las 4 sedes. | Capacitación con entes municipales. | En proceso de organización de brigadas y diseño del plan de prevención y atebción de desatres. Alistamiento simulacro Nal.
Promover las condiciones de ambiente de trabajo adecuado, desarrollo profesional y evaluación de desempeño a las personas vinculadas a la Institución educativa. | Dotaciones para maestros: mobiliario y materiales | Rector | Semana 1 | Semana 40 | Humanos documentales | FSE | Asignación de salas y espacios académicos. Escritorios y sillas para docentes, dotación de algunos armarios. Entrega de equipos. | Continúa proceso de dotaciones para maestros. Ajuste y mejormaiento d ela tecnología. Instalación de cajonerías. | Reorganización de espacio, entrega de mobiliario y mantenimiento de sillas.
| Mejoramiento de los ambientes escolares con recursos propios. | Rector | Semana 1 | Semana 40 | Financieros | FSE | Mejormaiento unidades sanitarias de maestros | Disposición de materiales educativos para su tarea educativa. Mejormaiento de las condiciones de las aulas. | Mejoramiento de algunos espacios académicos incluyendo biblioteca en PFC.
Mejoramiento del Sistema de bienestar para maestros. | Evaluación de desempeño de los docentes del dto 1278 con el cumplimiento de cronograma. | Rector | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Fijación del cronograma | Socialización de formatos | Revisión de evidencias y acuerdos con maestros en PP
| Reconocimiento a Maestros por logros personales o profesionales. | Equipo Directivo | Semana 35 | Semana 35 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Reconocimiento personal y escrita. | Anotaciones a las hojas de vida | Nota de felicitaciones a todos los maestros por participación en investigación.
| Apoyo al personal docente para la profesionalización, formación y actualización. | Rector | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Apoyo a los docentes para asistir a capacitaciones y estudio. Permisos para estudios con flexibilización de horarios. | Aprobación de prácticas para las maestrías d elos docentes. | Apoyo a la participación en proyectos de investigación de los maestros.
| Mejoras en las condiciones de ambiente laboral para el personal docente | Rector | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Mejoramiento de espacios físicos salas, y aulas | Dotación mobiliario maestros | Mejormaiento unidades sanitarias
| Programa de Bienestar del personal docente con secretaría de educación. | Secretaria de Educación | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Apoyo a la participación de los docentes en estas actividades | Tamizaje con la Medico preventiva | Participación en actividades de la SE
Fortalecimiento al apoyo de la gestión académica. | Apoyas la participación en eventos académicos y de investigación de los estudiantes y las buenas prácticas. | Rector

## Plan Estrat G. Comunidad
MUNICIPIO DE ENVIGADO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ENVIGADO
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL -PMI 2016-2019
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
Factores críticos/ Aspectos Relevantes | Escala de valoración | Objetivo | Metas | Estrategia |  |  |  | Año 2016 | Cumplimiento | Año 2017 | Cumplimiento | Año 2018 | Cumplimiento | Año 2019 | Cumplimiento | Existencia
[5 empty] | indicador | Fórmula | Frecuencia de Medición | META |  | META |  | META |  | META |  | Pertinencia
Escuela de padres | Apropiación | Contribuir en la formción integral de los estudiantes a través de la ejecución de actividades de bienestar estudiantil para un adecuado desarrollo social | A 2019 la Institución Educativa contará con un 100% de procesos consolidados de artucilacion en Inclusión, Proyección a la comunidad, Participación, convivencia y Prevención de riesgos. | Integrar procesos de inclusión en los grupos poblacionales dentro de la propuesta formativa de la institución. | Estudiantes diagnósticados NEE en SIMAT | Cantidad de estudiantes atendidos con NEE reportados en el SIMAT/total de estudiantes diagnósticados con NEE en reporte SIMAT | ANUAL | 40% | 66.2% | 60% | Mejormaiento Continuo 100% | 80% |  | 100% |  | Apropiación
Uso de la planta física y de los medios | Apropiación |  |  | Consolidar modelos de participación ciudadana al interior de la Institución Educativa, mediante correspondencia familiar, asamblea y consejo de padres con el fin de favorecer la sana convivencia basada en el respeto por los demás, la tolerancia y la valoración de las diferencias. | Satisfacción de la comunidad educativa con el bienestar estudiantil | Cantidad de estudiantes que califican excelente(5), SOB (4) los servicios complementarios/Total de estudiantes encuestados | ANUAL | 80% | 49.2% | 82% | Mejormaiento Continuo 100% | 84% |  | 86%
Prevención de riesgos físicos | Apropiación |  |  | Desarrollar estrategias de prevención de riesgos psicosociales que podrían afectar el bienestar de la comunidad educativa. |  | Cantidad de padres de familia que califican excelente(5), SOB (4) los servicios complementarios/Total de padres de familia encuestados | ANUAL | 80% | 48% | 82% | Mejormaiento Continuo 100% | 84% |  | 86% |  | Mejoramiento
Programas de seguridad | Pertinencia
|  |  | TOTAL GESTIÓN | [7 empty] | 100%
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 | [6 empty] | Seguimiento a la ejecución
Estrategia | Actividades de intervencion | Responsable | Fecha de Ejecución |  | Recursos | Presupuesto | AÑO 2016
|  |  | Inicia | Termina |  |  | Periodo 4
Integrar procesos de inclusión en los grupos poblacionales dentro de la propuesta formativa de la institución. | Matrícula de estudiantes con atención a la diversidad | Comité de admisiones | Semana 1 | Semana 3 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Accesibilidad a poblaciones
| Integración al PEI de la propuesta de inclusión escolar | Equipo directivo | Semana 1 | Semana 15 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | EN DESARROLLO
| Articulación con instituciones del municipio para atención a poblaciones | Equipo directivo | Semana 1 | Semana 12 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | AGORA
Consolidar modelos de participación ciudadana al interior de la Institución Educativa, mediante correspondencia familiar, asamblea y consejo de padres con el fin de favorecer la sana convivencia basada en el respeto por los demás, la tolerancia y la valoración de las diferencias. | Fortalecimiento de la participación del consejo estudiantil en la vida institucional. | Proyecto de Gobierno Escolar | Semana 8 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | A MEJORAR
| Constitución del consejo de padres y su participación en la vida institucional | Proyecto de Gobierno Escolar | Semana 11 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | A MEJORAR
| Participación efectiva del Consejo Directivo | Rectora | Semana 1 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | De impacto
| Articulación con la personería, Contraloría y Bienestar Social Municipal | Equipo directivo | Semana 11 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Apoyo interinstitucional
Desarrollar estrategias de prevención de riesgos psicosociales que podrían afectar el bienestar de la comunidad educativa. | Proyecto Institucional de atención a la población en riesgo de consumo y consumo de psicoactivos. | Coordinación de convivencia | Semana 18 | Semana 40 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Existe programa de prevención
| Pproyecto de educación sexual, fortalecimiento de valores, promoción del deporte y manejo del tiempo libre. | Coordinaciones | Semana 16 | Semana 36 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | En ajustes
| Escuelas Familiares con temáticas específicas | Coordinaciones | Semana 6 | Semana 38 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Cumplidas con SE
| Charlas con especialistas al personal docente | Equipo directivo y SEM | Semana 21 y 34 | Semana 21 y 34 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | A MEJORAR
| Convivencias de grupos de estudiantes focalizados con problemáticas | Coordinaciones y maestros | Semana 34 | Semana 34 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Se inician
| Charlas con personal especializados para atender situaciones psicosociales | Equipo directivo y SEM | Semana 21 y 34 | Semana 21 y 34 | Humanos, tecnológicos y físicos. | Recursos FSE | Con el AGORA
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2017 | [6 empty] | Seguimiento a la ejecución
Estrategia | Actividades de intervencion | Responsable | Fecha de Ejecución |  | Recursos | Presupuesto | Año 2017
|  |  | Inicia | Termina |  |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
Atención educativa a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación | Conformación del comité de inclusión escolar. Funcionamiento del AGORA. Intervención de la Secretaría de salud, psicóloga de planta y orientadora escolar. Atención a la población en riesgo psico-social. | Equipo psicopedagógico, prevención , salud mental, orientadora escolar y psicóloga de planta.Comité de inclusión y convivencia escolar. | Semana 1 | Semana 40 | Humanos, físicos e interinstitucionales | FSE-SE-MEN | Consolidación del comité de inclusión y convivencia escolar. | Focalización y atención d ela población | Atención a la población escolar y padres de familia. | Atención a la población escolar y padres de familia.
Necesidades y expectativas de los estudiantes | Crear pogramas de participación y formación cultural, deportiva, artes, cine, música, formación humana, idiomas y semilleros | Maestros y directivos | Semana 1 | Semana 40 | Humanos, físicos, e insterinstitucionales | FSE | Organización de proyectos y asignación de presupuesto | Ejecución de proyectos | Ejecución parcial de proyectos | Ejecutado
Participación de los padres de familia. Asamblea y consejo de padres de familia. | Desde el núcelo social-etico-social implementar estrategias que favorezcan la participación de los padres de familia. | Maestros sociales (Núcleo social-etico-político) | Semana 10 | Semana 42 | Humanos, físicos, tecnológicos y documentales. | FSE | Consolidación del núcleo interdisciplinar, definición de funciones con padres. | Reunión con padres | reuniones consejo padres | Ejecutado
Prevención de riesgos físicos | Implementar programas de seguridad y prevención de riesgos. Capacitación y conformación de brigadas. Mapa de riesgos, inventarios de recursos y señalización. | Rector- municipio. | Semana 5 | Semana 40 | Humanos, técnicos y presupuestales. | FSE | Diseño del proyecto | Asignación presupuestal | Señalización y capacitación en etapa inicial. | En ejecución
Escuelas familiares | Apoyo al proyecto de la SE en Escuelas Familiares. | SE y coordinaciones | Semana 10 | Semana 40 | Humanos, físicos, tecnológicos y documentales. | FSE Y SE | Organización de cronogramas con Se | Einicia programa | En ejecución | En ejecución
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018 | [6 empty] | Seguimiento a la ejecución
Estrategia | Actividades de intervencion | Responsable | Fecha de Ejecución |  | Recursos | Presupuesto | Año 2018
|  |  | Inicia | Termina |  |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
Integrar procesos de inclusión en los grupos poblacionales dentro de la propuesta formativa de la institución. | Asegurar la política de inclusión escolar del PEI. | Directivas y maestros | Semana 1 | Semana 42 | Interinstitucionales | FSE y Municipio | Presentación a padres y maestros de la política de inclusión escolar. Inicia el equipo de apoyo del AGORA , funcionan estrategias de la psicóloga de la Normal y la orientadora escolar | Caracterización de la población escolar con diagnóstico. Identificación d ela población en modelo de aceleración y en condiciones de repitencia. | Caracterización de la población escolar con diagnóstico. Identificación d ela población en modelo de aceleración y en condiciones de repitencia. | Ejecutado
Consolidar modelos de participación ciudadana al interior de la Institución Educativa, mediante correspondencia familiar, asamblea y consejo de padres con el fin de favorecer la sana convivencia basada en el respeto por los demás, la tolerancia y la valoración de las diferencias. | Conformación de los diferentes estamentos de participación con padres d efamilia y estudiantes. Desarrollo del pacto por la sana convivencia del día E | Núcleo social-ético-político | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, profesionales , interinstitucionales | FSE y Municipio | Funcionamiento de los diferentes estamentos del gobierno escolar de padres y estudiantes. Consolidación además de NORMUN. | Reuniones del consejo de padres y consejo estudiantil. Revisión del Manual de Convivencia que incluya reglamento del PFC | Reuniones del consejo de padres y consejo estudiantil. Revisión del Manual de Convivencia que incluya reglamento del PFC | Ejecutado
Desarrollar estrategias de prevención de riesgos psicosociales que podrían afectar el bienestar de la comunidad educativa. | Desarrollar actividades de prevención e intervención a esta población escolar en convenio con secretaría de salud, bienestar social, la SE, comisaría de familia, policía nacional y personería del municipio | Directivos, gobierno escolar y maestros. Secretaría de educación y municipio. | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, profesionales , interinstitucionales | FSE y Municipio | Integración al currículo d elos contenidos curriculares especiales de Ley. | Desarrollo de actividades de prevención de riesgos psicosociales. | Desarrollo de actividades de prevención de riesgos psicosociales. AGORA, ZOE, COMISARÍA, BIENESTAR SOCIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR. | Ejecutado
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019 | [6 empty] | Seguimiento a la ejecución
Estrategia | Actividades de intervencion | Responsable | Fecha de Ejecución |  | Recursos | Presupuesto | Año 2019
|  |  | Inicia | Termina |  |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
Integrar procesos de inclusión en los grupos poblacionales dentro de la propuesta formativa de la institución. | Asegurar la política de inclusión escolar del PEI. | Directivas y maestros | Semana 1 | Semana 42 | Interinstitucionales | FSE y Municipio | Presentación a padres y maestros de la política de inclusión escolar. Inicia el equipo de apoyo del AGORA , funcionan estrategias de la psicóloga de la Normal y la orientadora escolar | Caracterización de la población escolar con diagnóstico. Identificación d ela población en modelo de aceleración y en condiciones de repitencia. | Caracterización de la población escolar con diagnóstico. Identificación d ela población en modelo de aceleración y en condiciones de repitencia.
Consolidar modelos de participación ciudadana al interior de la Institución Educativa, mediante correspondencia familiar, asamblea y consejo de padres con el fin de favorecer la sana convivencia basada en el respeto por los demás, la tolerancia y la valoración de las diferencias. | Conformación de los diferentes estamentos de participación con padres d efamilia y estudiantes. Desarrollo del pacto por la sana convivencia del día E | Núcleo social-ético-político | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, profesionales , interinstitucionales | FSE y Municipio | Funcionamiento de los diferentes estamentos del gobierno escolar de padres y estudiantes. Consolidación además de NORMUN. | Reuniones del consejo de padres y consejo estudiantil. Revisión del Manual de Convivencia que incluya reglamento del PFC | Reuniones del consejo de padres y consejo estudiantil. Revisión del Manual de Convivencia que incluya reglamento del PFC
Desarrollar estrategias de prevención de riesgos psicosociales que podrían afectar el bienestar de la comunidad educativa. | Desarrollar actividades de prevención e intervención a esta población escolar en convenio con secretaría de salud, bienestar social, la SE, comisaría de familia, policía nacional y personería del municipio | Directivos, gobierno escolar y maestros. Secretaría de educación y municipio. | Semana 1 | Semana 42 | Humanos, profesionales , interinstitucionales | FSE y Municipio | Integración al currículo d elos contenidos curriculares especiales de Ley. | Desarrollo de actividades de prevención de riesgos psicosociales. | Desarrollo de actividades de prevención de riesgos psicosociales. AGORA, ZOE, COMISARÍA, BIENESTAR SOCIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR.